## Plantilla
Plantilla: Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (RTM)
Nombre del Proyecto: Congreso de mercadotecnia
Versión del Documento: 2.0
Fecha: 22/11/2025
Introducción
Esta matriz sirve para rastrear la vida de un requerimiento a través de todo el ciclo de desarrollo de software. Asegura que cada requerimiento de negocio, de usuario o funcional esté vinculado a los artefactos de diseño, implementación y pruebas correspondientes.
Guía de Columnas
● ID Req.: Identificador único para cada requerimiento (Ej: RF para Funcional, RNF para No Funcional).
● Descripción del Requerimiento: Una descripción clara y concisa de lo que el sistema debe hacer.
● Fuente / Stakeholder: De dónde o de quién provino el requerimiento (Ej: un documento, una reunión, un departamento).
● Prioridad: La importancia del requerimiento para el negocio (Ej: Crítica, Alta, Media, Baja).
● Estado del Req.: El estado actual del requerimiento en sí (Ej: Propuesto, Aprobado, Implementado, Rechazado).
● ID Componente de Diseño: El identificador del artefacto de diseño (diagrama UML, mockup, etc.) que satisface el requerimiento. Un requerimiento puede afectar a varios componentes.
● Módulo de Código: El archivo o módulo específico en el código fuente donde se implementa la lógica del requerimiento.
● ID Caso de Prueba: El identificador del caso de prueba diseñado para verificar que la implementación es correcta.
● Estado de Verificación: El resultado de la ejecución del caso de prueba (Ej: ✅ Pasó, ❌ Falló, 🟡 En Progreso, ⚪ Pendiente).
● Notas: Cualquier comentario adicional relevante para el requerimiento.
ID Req. | Tipo | Descripción del Requerimiento (Especificación) | Prioridad | Estado | Componentes de Diseño (Arquitectura / BD) | Componentes de Implementación (Código / Scripts) | ID Caso Prueba | Criterios de Aceptación (Verificación)
RF-001 | Funcional | Autenticación: El sistema debe validar el acceso comparando el ID Universitario y la contraseña encriptada contra la base de datos interna. | Alta | ✅ Atendido | • Tabla USUARIOS (Oracle)• Diagrama Secuencia Login | • login.php• conexion.php (OCI8)• session-guard.js | CP-001 | Prueba: Ingresar credenciales correctas -> Acceso concedido.Ingresar incorrectas -> Mensaje "Datos inválidos".
RF-002 | Funcional | Recuperación 2FA: El sistema debe enviar un token de validación al número de WhatsApp registrado del usuario en < 60 seg. (Se descarta SMS por inviabilidad de costos). | Alta | ✅ Atendido | • Microservicio Node.js• API REST Interna | • whatsapp_service (Docker)• recuperar_pass.php• whatsapp_client.php | CP-002 | Prueba: Solicitar token -> Recibir mensaje en WhatsApp.Criterio: El mensaje llega en menos de 1 minuto.
RF-003 | Funcional | Detalle de Eventos: El calendario web permitirá al usuario hacer clic en cada evento para desplegar un modal con el nombre del ponente, sala, hora y cupo disponible. | Media | ✅ Atendido | • Tabla EVENTOS• Mockup Interfaz | • horario.html• ver_evento.php | CP-003 | Prueba: Clic en evento del calendario -> Se abre ventana con detalles correctos de la BD.
RF-004 | Funcional | Inscripción Estricta: El sistema debe permitir la inscripción a un taller solo si el contador de cupo es mayor a 0; bloqueando la transacción si está lleno. | Alta | ✅ Atendido | • Trigger CHECK_CUPO (Oracle)• Control de Concurrencia | • inscribir_evento.php• inscribirse_eventos.js | CP-004 | Prueba: Intentar inscribirse con Cupo=0.Resultado: Error bloqueante "Cupo Lleno" (No guarda registro).
RF-005 | Funcional | Identidad Digital (QR): El sistema generará un código QR único que contenga el ID encriptado del alumno para su validación en los accesos. | Media | ✅ Atendido | • Algoritmo de Tokenización• Vista Móvil | • Librería qrcode.js• mi_qr.html | CP-005 | Prueba: Escanear QR generado.Resultado: El escáner decodifica el ID exacto del alumno.
RF-006 | Funcional | Escaneo de Asistencia: El módulo administrativo debe usar la cámara del dispositivo para leer el QR y registrar la fecha/hora de entrada en la BD en tiempo real. | Alta | ✅ Atendido | • Tabla ASISTENCIA• Flujo de Escaneo | • admin_scan.js• Lib html5-qrcode• registrar_asistencia.php | CP-006 | Prueba: Escanear QR válido.Resultado: Registro aparece en BD con timestamp actual.
RF-007 | Funcional | Regla de Constancias: El sistema permitirá descargar la constancia en PDF únicamente a los alumnos con una asistencia registrada >= 80% en el congreso. | Baja | ✅ Atendido | • Regla de Negocio (Lógica)• Plantilla PDF | • FPDF (PHP)• generar_constancia.php• certificates.js | CP-007 | Prueba A: Alumno con 70% -> Botón deshabilitado.Prueba B: Alumno con 80% -> Descarga PDF exitosa.
RF-008 | Funcional | Dashboard Métricas: El sistema mostrará gráficas estadísticas (pastel/barras) sobre el total de inscritos y asistencia en tiempo real. | Media | ✅ Atendido | • Consultas de Agregación (SQL)• Dashboard Admin | • admin_dashboard.html• dashboard_controller.php | CP-008 | Prueba: Comparar número en gráfica vs COUNT(*) en SQL.Resultado: Datos coinciden.
RF-009 | Funcional | Justificantes: El sistema permitirá subir archivos (IMG/PDF) menores a 5MB para justificar inasistencias, almacenándolos en el servidor. | Baja | ✅ Atendido | • Volumen Docker /uploads• Tabla JUSTIFICACIONES | • justificar.php• justificar_falta.html | CP-009 | Prueba: Subir archivo válido.Resultado: Archivo accesible por admin en carpeta designada.
RF-010 | Funcional | Personalización: El administrador podrá cambiar el logotipo y color principal de la interfaz desde un panel de configuración sin editar código. | Baja | ✅ Atendido | • Tabla PERSONALIZACION• Cargador Dinámico CSS | • admin_personalizacion.html• personalizacion-loader.js | CP-010 | Prueba: Cambiar color a rojo en admin.Resultado: Login de alumnos cambia a rojo inmediatamente.
RNF-001 | No Funcional | Escalabilidad (Datos): La base de datos debe soportar alta concurrencia (transacciones simultáneas) sin bloqueos (deadlocks) durante la inscripción. | Alta | ✅ Atendido | • Oracle Database 23ai• Pool de Conexiones | • Contenedor oracle-23ai• Driver oci8 | CP-N01 | Prueba: Stress test con 50 usuarios simultáneos.Resultado: 0 transacciones fallidas.
RNF-002 | No Funcional | Eficiencia (Async): El envío de notificaciones WhatsApp no debe bloquear la interfaz web; el tiempo de respuesta visual debe ser < 200ms. | Media | ✅ Atendido | • Arq. Microservicios• Patrón Adapter | • Contenedor Node.js• Comunicación cURL Async | CP-N02 | Prueba: Medir carga de página al enviar mensaje.Resultado: Interfaz no se congela.
RNF-003 | No Funcional | Mantenibilidad: Las tareas de limpieza de datos temporales y respaldos deben ejecutarse automáticamente cada 24 horas. | Baja | ✅ Atendido | • Automatización Scripts | • Contenedor cron• maintenance.sh | CP-N03 | Prueba: Verificar logs del sistema.Resultado: Tarea ejecutada a las 00:00 hrs.
RNF-004 | No Funcional | Disponibilidad Diferenciada: El módulo de validación de constancias debe permanecer público y accesible 24/7 post-evento, aunque el registro esté cerrado. | Media | ✅ Atendido | • Configuración Apache | • validate-docker.ps1 | CP-N04 | Prueba: Simular cierre de registro.Resultado: Validador de QR sigue respondiendo.
2. Justificación de Decisiones de Diseño Arquitectónico (Para el Documento)
Arquitectura Seleccionada: Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) Ligera sobre Contenedores.
Desacoplamiento del Monolito (No XAMPP):
Decisión: Se abandonó la arquitectura monolítica tradicional (XAMPP) en favor de una arquitectura containerizada usando Docker.
Justificación: Esto permite aislar las dependencias. El servicio web (Apache/PHP) está separado del servicio de base de datos (Oracle) y del servicio de mensajería (Node.js WhatsApp). Esto cumple con el criterio de Mantenibilidad, ya que actualizar la versión de PHP no pone en riesgo la configuración de la base de datos.
Servicio de Base de Datos Oracle (Escalabilidad):
Decisión: Migración de MySQL a Oracle Database 23ai.
Justificación: Oracle ofrece características superiores para manejo de transacciones masivas y concurrencia, lo cual es crítico para un sistema de congresos donde cientos de alumnos se inscriben simultáneamente. El uso de Oracle Instant Client en el contenedor PHP asegura una conexión eficiente y robusta (Criterio: Eficiencia).
Servicio de Background Workers (Eficiencia):
Decisión: Implementación de CRON Jobs dentro del contenedor para tareas de mantenimiento (Backups y Limpieza).
Justificación: Delegar tareas pesadas (como generar backups JSON o limpiar tokens) a un proceso en segundo plano evita que el usuario final experimente lentitud en la interfaz web. Esto mejora la Eficiencia general del sistema.
Microservicio de Notificaciones (WhatsApp):
Decisión: Creación de un contenedor independiente con Node.js para el bot de WhatsApp.
Justificación: El envío de mensajes es una operación asíncrona que no debe bloquear el hilo principal de PHP. Al separarlo en su propio servicio, si el servicio de WhatsApp falla o se reinicia, el sitio web principal sigue funcionando sin interrupciones (Resiliencia y Escalabilidad).